## Проект графика
Предварительный график завершения строительства объектов регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (Ханты-Мансийский АО - Югра)*
[6 empty] | 2020 | [364 empty] | 2021 | [364 empty] | 2022 | [364 empty] | 2023
Объект |  | Основные этапы | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (мес.) | 1 квартал 2020 | [89 empty] | 2 квартал 2020 | [90 empty] | 3 квартал 2020 | [91 empty] | 4 квартал 2020 | [91 empty] | 1 квартал 2021 | [89 empty] | 2 квартал 2021 | [90 empty] | 3 квартал 2021 | [91 empty] | 4 квартал 2021 | [91 empty] | 1 квартал 2022 | [89 empty] | 2 квартал 2022 | [90 empty] | 3 квартал 2022 | [91 empty] | 4 квартал 2022 | [91 empty] | 1 квартал 2023 | [89 empty] | 2 квартал 2023 | [90 empty] | 3 квартал 2023 | [91 empty] | 4 квартал 2023
 | time axis 2020-01-01 to 2023-12-31
[6 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек.
Многоэтажный жилой дом со встроенными торговоофисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, I очередь строительства |  | Решение НС Фонда | 2020-12-25
|  | Заключение Соглашения о финансировании | 2021-02-20
|  | Определение Арбитражного суда о переходе права | 2021-02-20 | 2021-04-26 | 2.1667
|  | Передача ЗУ и обязательств Застройщика | 2021-04-26 | 2021-07-28 | 3.1
|  | Обследование (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-08-28 | 1.0333
|  | ПИР (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-12-24 | 4.9667
Идентификатор объекта | 11609 | Экспертиза ПСД | 2021-12-24 | 2022-01-23 | 1
Общая площадь объекта (м2) | 5331 | СМР (с учетом контрактации) | 2022-01-23 | 2022-11-07 | 9.6
Жилая площадь объекта (м2) | 3256 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022-11-07 | 2022-12-06 | 0.96667
Стройготовность - начало проекта (%) | 17% | Передача помещений | 2022-12-06 | 2023-03-06 | 3
Количество дольщиков | 63 | Общая продолжительность | 2021-02-20 | 2023-03-06 | 24.8
Многоэтажный жилой дом со встроенными торговоофисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, II очередь строительства |  | Решение НС Фонда | 2020-12-25
|  | Заключение Соглашения о финансировании | 2021-02-20
|  | Определение Арбитражного суда о переходе права | 2021-02-20 | 2021-04-26 | 2.1667
|  | Передача ЗУ и обязательств Застройщика | 2021-04-26 | 2021-07-28 | 3.1
|  | Обследование (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-08-28 | 1.0333
|  | ПИР (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-12-24 | 4.9667
Идентификатор объекта | 13139 | Экспертиза ПСД | 2021-12-24 | 2022-01-23 | 1
Общая площадь объекта (м2) | 7056 | СМР (с учетом контрактации) | 2022-01-23 | 2022-12-23 | 11.1333
Жилая площадь объекта (м2) | 3870 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2022-12-23 | 2023-01-23 | 1.0333
Стройготовность - начало проекта (%) | 8% | Передача помещений | 2023-01-23 | 2023-04-24 | 3.0333
Количество дольщиков | 51 | Общая продолжительность | 2021-02-20 | 2023-04-24 | 26.4333
* график подлежит корректировке после получения положительного заключения экспертизы ПСД
Сокращения:
Фонд - Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»
НС - Наблюдательный совет Фонда
ЗУ - земельный участок
ПИР - проектно-изыскательские работы
СМР - строительно-монтажные работы
РНС - разрешение на строительство