## Проект графика
Предварительный график завершения строительства объектов регионального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства (Ханты-Мансийский АО - Югра)*
[6 empty] | 2020 | [364 empty] | 2021 | [364 empty] | 2022 | [364 empty] | 2023
Объект |  | Основные этапы | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (мес.) | 1 квартал 2020 | [89 empty] | 2 квартал 2020 | [90 empty] | 3 квартал 2020 | [91 empty] | 4 квартал 2020 | [91 empty] | 1 квартал 2021 | [89 empty] | 2 квартал 2021 | [90 empty] | 3 квартал 2021 | [91 empty] | 4 квартал 2021 | [91 empty] | 1 квартал 2022 | [89 empty] | 2 квартал 2022 | [90 empty] | 3 квартал 2022 | [91 empty] | 4 квартал 2022 | [91 empty] | 1 квартал 2023 | [89 empty] | 2 квартал 2023 | [90 empty] | 3 квартал 2023 | [91 empty] | 4 квартал 2023
 | time axis 2020-01-01 to 2023-12-31
[6 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек. | [30 empty] | янв. | [30 empty] | фев. | [27 empty] | мар. | [30 empty] | апр. | [29 empty] | май | [30 empty] | июнь | [29 empty] | июл. | [30 empty] | авг. | [30 empty] | сен. | [29 empty] | окт. | [30 empty] | ноя. | [29 empty] | дек.
Многоэтажный жилой дом со встроенными торговоофисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, I очередь строительства |  | Решение НС Фонда | 2020-12-25
|  | Заключение Соглашения о финансировании | 2021-02-20
|  | Определение Арбитражного суда о переходе права | 2021-02-20 | 2021-05-04 | 2.4333
|  | Передача ЗУ и обязательств Застройщика | 2021-05-04 | 2021-07-28 | 2.8333
|  | Обследование (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-08-28 | 1.0333
|  | ПИР (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2022-02-18 | 6.8333
Идентификатор объекта | 11609 | Экспертиза ПСД | 2022-02-18 | 2022-06-07 | 3.6333
|  | Согласование изменения стоимости объекта с ППК ФРТ | 2022-06-07 | 2022-06-21 | 0.46667
Общая площадь объекта (м2) | 5331 | СМР (с учетом контрактации) | 2022-06-21 | 2023-09-20 | 15.2
Жилая площадь объекта (м2) | 3256 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2023-09-20 | 2023-10-23 | 1.1
Стройготовность - начало проекта (%) | 17% | Передача помещений | 2023-10-23 | 2023-11-30 | 1.2667
Количество дольщиков | 63 | Общая продолжительность | 2021-02-20 | 2023-11-30 | 33.7667
Многоэтажный жилой дом со встроенными торговоофисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 16А микрорайон, дом 53, II очередь строительства |  | Решение НС Фонда | 2020-12-25
|  | Заключение Соглашения о финансировании | 2021-02-20
|  | Определение Арбитражного суда о переходе права | 2021-02-20 | 2021-05-04 | 2.4333
|  | Передача ЗУ и обязательств Застройщика | 2021-05-04 | 2021-07-28 | 2.8333
|  | Обследование (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2021-08-28 | 1.0333
|  | ПИР (с учетом контрактации) | 2021-07-28 | 2022-02-09 | 6.5333
Идентификатор объекта | 13139 | Экспертиза ПСД | 2022-02-09 | 2022-06-03 | 3.8
|  | Согласование изменения стоимости объекта с ППК ФРТ | 2022-06-03 | 2022-06-21 | 0.6
Общая площадь объекта (м2) | 7056 | СМР (с учетом контрактации) | 2022-06-21 | 2023-10-31 | 16.5667
Жилая площадь объекта (м2) | 3870 | Ввод объекта в эксплуатацию | 2023-10-31 | 2023-11-30 | 1
Стройготовность - начало проекта (%) | 8% | Передача помещений | 2023-11-30 | 2023-12-15 | 0.5
Количество дольщиков | 51 | Общая продолжительность | 2021-02-20 | 2023-12-15 | 34.2667
* график подлежит корректировке после получения положительного заключения экспертизы ПСД
Сокращения:
Фонд - Публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства»
НС - Наблюдательный совет Фонда
ЗУ - земельный участок
ПИР - проектно-изыскательские работы
СМР - строительно-монтажные работы
РНС - разрешение на строительство