## 2я очередь 14.10.
| СОГЛАСОВАНО | [74 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
График о выполнении работ
Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53 II очередь строительства, идентификатор объекта: р-13139
| _______________________ / | [74 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [74 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | Текущий удельный вес | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [47 empty] | Примечание | Срок
[10 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 | 33
1 | СМР | [8 empty] | 2022-10-15 | 2023-11-15
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе утилизация строительного мусора | Генподрядчик | комплекс | 1 | 10838.9878 | 10838.9878 | 3.594% | 3% | 0.0010783 | 2022-10-15 | 2022-12-31 |  |  | План | [6 empty] | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Факт
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 56240.0601 | 56240.0601 | 18.65% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания | Генподрядчик | комплекс | 1 | 51659.8751 | 51659.8751 | 17.13% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбуров, ограждение лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 23808.6471 | 23808.6471 | 7.895% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных групп | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6946.2284 | 6946.2284 | 2.303% | 0% | 0 | 2023-08-15 | 2023-09-15 |  |  | План | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 55441.0123 | 55441.0123 | 18.39% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП | Генподрядчик | комплекс | 1 | 9301.7122 | 9301.7122 | 3.085% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС, в том числе автоматизация системы водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5530.3331 | 5530.3331 | 1.834% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1546.032 | 1546.032 | 0.5127% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции | Генподрядчик | комплекс | 1 | 17569.6984 | 17569.6984 | 5.826% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8893.2917 | 8893.2917 | 2.949% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5986.1973 | 5986.1973 | 1.985% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей (слаботочные сети, видеонаблюдение, СКД) | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2624.4778 | 2624.4778 | 0.8703% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2634.9711 | 2634.9711 | 0.8738% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 18446.1702 | 18446.1702 | 6.117% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [36 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, терасс, парапетов, шахт | Генподрядчик | комплекс | 1 | 11897.1764 | 11897.1764 | 3.945% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети | [8 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30
1.2.1 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 433.3702 | 433.3702 | 0.1437% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-15
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 621.1851 | 621.1851 | 0.206% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, озеленение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1791.4697 | 1791.4697 | 0.5941% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 153.7253 | 153.7253 | 0.05098% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2899.982 | 2899.982 | 0.9617% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
2 | Сдача объекта | [8 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 374.02 | 374.02 | 0.124% | 0% | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | План | [56 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [7 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-30 |  |  | План | [58 empty] | 10 | 10
Факт
| ЗОС | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| РНВ | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 5912.7725
| ИТОГО стоимость работ по договору СМР |  |  |  |  | 301551.3958
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 44 | 44 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 |  |  |  | 4 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  | 53 |  |  |  | 71 |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  | 42 |  |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | План | [8 empty] | 5419.4939 |  |  |  | 5419.4939 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 32186.7863 |  |  |  | 33384.0258 |  |  |  | 41741.3575 |  |  |  | 45851.5397 |  |  |  | 48603.8992 |  |  |  | 39620.863 |  |  |  | 10973.5608 |  |  |  | 11347.5808
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [5 empty] | 0.0010783
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%

## 2я очередь 17.10
| СОГЛАСОВАНО | [74 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
График о выполнении работ
Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53 II очередь строительства, идентификатор объекта: р-13139
| _______________________ / | [74 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [74 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | Текущий удельный вес | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [47 empty] | Примечание | Срок
[10 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 | 33
1 | СМР | [8 empty] | 2022-10-15 | 2023-11-15
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе утилизация строительного мусора | Генподрядчик | комплекс | 1 | 10838.9878 | 10838.9878 | 3.594% | 3% | 0.0010783 | 2022-10-15 | 2022-12-31 |  |  | План |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[14 empty] | Факт |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 56240.0601 | 56240.0601 | 18.65% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания | Генподрядчик | комплекс | 1 | 51659.8751 | 51659.8751 | 17.13% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбуров, ограждение лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 23808.6471 | 23808.6471 | 7.895% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных групп | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6946.2284 | 6946.2284 | 2.303% | 0% | 0 | 2023-08-15 | 2023-09-15 |  |  | План | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 55441.0123 | 55441.0123 | 18.39% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП | Генподрядчик | комплекс | 1 | 9301.7122 | 9301.7122 | 3.085% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС, в том числе автоматизация системы водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5530.3331 | 5530.3331 | 1.834% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1546.032 | 1546.032 | 0.5127% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции | Генподрядчик | комплекс | 1 | 17569.6984 | 17569.6984 | 5.826% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8893.2917 | 8893.2917 | 2.949% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5986.1973 | 5986.1973 | 1.985% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей (слаботочные сети, видеонаблюдение, СКД) | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2624.4778 | 2624.4778 | 0.8703% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2634.9711 | 2634.9711 | 0.8738% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 18446.1702 | 18446.1702 | 6.117% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [36 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, терасс, парапетов, шахт | Генподрядчик | комплекс | 1 | 11897.1764 | 11897.1764 | 3.945% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети | [8 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30
1.2.1 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 433.3702 | 433.3702 | 0.1437% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-15
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 621.1851 | 621.1851 | 0.206% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, озеленение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1791.4697 | 1791.4697 | 0.5941% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 153.7253 | 153.7253 | 0.05098% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2899.982 | 2899.982 | 0.9617% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
2 | Сдача объекта | [8 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 374.02 | 374.02 | 0.124% | 0% | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | План | [56 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [7 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-30 |  |  | План | [58 empty] | 10 | 10
Факт
| ЗОС | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| РНВ | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 5912.7725
| ИТОГО стоимость работ по договору СМР |  |  |  |  | 301551.3958
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | 72 | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 44 | 44 | 39 | 39 | 26 | 26 | 26 | 26 | 30 | 30 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  | 53 |  |  |  | 71 |  |  |  | 78 |  |  |  | 78 |  |  |  | 42 |  |  |  | 26 |  |  |  | 22 |  |  |  | 0
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | План | [8 empty] | 5419.4939 |  |  |  | 5419.4939 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 7030.0075 |  |  |  | 32186.7863 |  |  |  | 33384.0258 |  |  |  | 41741.3575 |  |  |  | 45851.5397 |  |  |  | 48603.8992 |  |  |  | 39620.863 |  |  |  | 10973.5608 |  |  |  | 11347.5808
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [5 empty] | 0.0010783
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%

## 2я очередь 18.10
| СОГЛАСОВАНО | [68 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
График о выполнении работ
Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53 II очередь строительства, идентификатор объекта: р-13139
| _______________________ / | [68 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [68 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | Текущий удельный вес | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [39 empty] | Примечание | Срок
[10 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 | 31
1 | СМР | [8 empty] | 2022-09-16 | 2023-09-30
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе утилизация строительного мусора | Генподрядчик | комплекс | 1 | 10838.9878 | 10838.9878 | 3.594% | 3% | 0.0010783 | 2022-09-16 | 2022-12-31 |  |  | План |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[14 empty] | Факт |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 56240.0601 | 56240.0601 | 18.65% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания | Генподрядчик | комплекс | 1 | 51659.8751 | 51659.8751 | 17.13% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбуров, ограждение лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 23808.6471 | 23808.6471 | 7.895% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных групп | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6946.2284 | 6946.2284 | 2.303% | 0% | 0 | 2023-08-15 | 2023-09-15 |  |  | План | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 55441.0123 | 55441.0123 | 18.39% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП | Генподрядчик | комплекс | 1 | 9301.7122 | 9301.7122 | 3.085% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС, в том числе автоматизация системы водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5530.3331 | 5530.3331 | 1.834% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1546.032 | 1546.032 | 0.5127% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции | Генподрядчик | комплекс | 1 | 17569.6984 | 17569.6984 | 5.826% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8893.2917 | 8893.2917 | 2.949% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 5986.1973 | 5986.1973 | 1.985% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей (слаботочные сети, видеонаблюдение, СКД) | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2624.4778 | 2624.4778 | 0.8703% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2634.9711 | 2634.9711 | 0.8738% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 18446.1702 | 18446.1702 | 6.117% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [36 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, терасс, парапетов, шахт | Генподрядчик | комплекс | 1 | 11897.1764 | 11897.1764 | 3.945% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети | [8 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30
1.2.1 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 433.3702 | 433.3702 | 0.1437% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-09-30
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 621.1851 | 621.1851 | 0.206% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, озеленение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1791.4697 | 1791.4697 | 0.5941% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 153.7253 | 153.7253 | 0.05098% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2899.982 | 2899.982 | 0.9617% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [48 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2 | Сдача объекта | [8 empty] | 2023-09-01 | 2023-10-31
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 374.02 | 374.02 | 0.124% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [48 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [7 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | План | [52 empty] | 10 | 10 | 10 | 10
Факт
| ЗОС | [8 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| РНВ | [8 empty] | 2023-10-01 | 2023-10-31 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 5912.7725
| ИТОГО стоимость работ по договору СМР |  |  |  |  | 301551.3958
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 52 | 54 | 56 | 68 | 70 | 72 | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 78 | 77 | 77 | 50 | 50 | 45 | 45 | 10 | 10 | 10 | 10
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  | 53 |  |  |  | 71 |  |  |  | 80 |  |  |  | 78 |  |  |  | 48 |  |  |  | 10
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | План | 0 |  |  |  | 2116.223 |  |  |  | 4361.3824 |  |  |  | 4361.3824 |  |  |  | 8034.2943 |  |  |  | 8034.2943 |  |  |  | 8034.2943 |  |  |  | 34518.6968 |  |  |  | 43474.4211 |  |  |  | 52051.6891 |  |  |  | 55933.5924 |  |  |  | 52655.6024 |  |  |  | 22062.7509 |  |  |  | 0
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [5 empty] | 0.0010783
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%