## ССП 2
[20 empty] | Приложение № 7 к договору № 56/23 | [8 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
[20 empty] | от "27" апреля 2023 | [8 empty] | граждан-участников долевого строительства
СОГЛАСОВАНО | [28 empty] | Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
[12 empty] | График производства работ | [16 empty] | Исполнительный директор
Генеральный директор ООО "Абсолют" | [10 empty] | Жилой дом № 2 со встроенными помещениями общественного назначения в 44 мкр. г. Сургут Корректировка, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Сургут, микрорайон 44, Идентификатор объекта: p-19372
_______________________ / В.П. Щербинин/ | [28 empty] | _______________________ / М.А. Павлов/
М.П. "__" ___________ 202__ г. | [28 empty] | М.П. "____" ____________ 2023 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  |  | 2023 | [8 empty] | 2024 | [5 empty] | Примечание | Срок
[9 empty] | начало | окончанме |  | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1
1.1 | Инженерные изыскания | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.2 | Обследование технического состояния здания | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.3 | Подготовка проектной документации | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.4 | Экспертиза результатов обследования и инженерных изысканий | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.5 | Консультационные услуги в ГЭПС по отдельным разделам ПД | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.6 | Экспертиза ПСД | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
1.7 | Разработка и согласование РД | Генподрядчик | [8 empty] | План
Факт
2 | СМР
2.1 | Подготовительные работы
2.1.1 | Временные здания и сооружения (огрождение строительной площадки, вагон-городок, склад) | Генподрядчик |  |  |  | 6713.53 |  |  | 01.05.2023 | 30.06.2023 | План
Факт
2.1.2 | Подвод временных коммуникаций (вода, электрика) | Генподрядчик |  |  |  | 4028.12 |  |  | 01.05.2023 | 18.06.2023 | План
Факт
2.1.3 | Монтаж башенного крана | Генподрядчик |  |  |  | 2685.41 |  |  | 01.05.2023 | 30.06.2023 | План
Факт
2.2 | Монтажные работы
2.2.1 | Усиление, ремонт, восстановление монолитных ж.б. конструкции | Генподрядчик | м3 | 621.37 | 35.3018 | 21935.48 | 1.604% | 0% | 15.05.2023 | 30.06.2023 | План
Факт
2.2.2 | Устройство гидроизоляции стен подвала | Генподрядчик | м2 | 1150 | 7.0999 | 8164.9 | 0.5972% | 0% | 01.07.2023 | 31.07.2023 | План
Факт
2.2.3 | Монтаж монолитного ж/б каркаса здания | Генподрядчик | м3 | 5000.61 | 38.5432 | 192739.76 | 14.1% | 0% | 19.06.2023 | 31.01.2024 | План
Факт
2.2.4 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания | Генподрядчик | м3 | 7877.96 | 37.0978 | 292254.9 | 21.38% | 0% | 26.06.2023 | 28.02.2024 | План
Факт
2.2.5 | Устройство мусоропаровода | Генподрядчик | шт | 4 | 1723.5125 | 6894.05 | 0.5042% | 0% | 01.02.2024 | 29.02.2024 | План
Факт
2.2.6 | Фасадные работы | Генподрядчик | м2 | 942.59 | 7.2296 | 6814.53 | 0.4984% | 0% | 19.02.2024 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.7 | Устройство кровли | Генподрядчик | м2 | 2230 | 10.2698 | 22901.6 | 1.675% | 0% | 22.01.2024 | 28.02.2024 | План
Факт
2.2.8 | Монтаж оконных и дверных проемов | Генподрядчик | м2 | 10000.49 | 30.1133 | 301147.8 | 22.03% | 0% | 01.09.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП | Генподрядчик | м | 28325 | 3.6363 | 102997.62 | 7.533% | 0% | 01.07.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.10 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС | Генподрядчик | м | 12555 | 3.3237 | 41729.11 | 3.052% | 0% | 01.07.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.11 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | м | 4533.6 | 5.1276 | 23246.36 | 1.7% | 0% | 01.07.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.12 | Монтаж внутренних сетей вентиляции | Генподрядчик | м2 | 20718 | 1.8245 | 37800.27 | 2.765% | 0% | 01.11.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.13 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | шт | 8 | 5125.1313 | 41001.05 | 2.999% | 0% | 01.03.2024 | 31.05.2024 | План
Факт
2.2.14 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | м | 83879 | 0.7361 | 61743.44 | 4.516% | 0% | 01.07.2023 | 31.03.2024 | План
Факт
2.2.15 | Монтаж внутренних слаботочных сетей | Генподрядчик | м | 37884 | 0.73213 | 27735.88 | 2.029% | 0% | 01.11.2023 | 30.04.2023 | План
Факт
2.2.16 | Внутренние отделочные работы | Генподрядчик | м2 | 109751.51 | 0.9408 | 103253.86 | 7.552% | 0% | 01.11.2023 | 31.05.2024 | План
Факт
2.3 | Наружные инженерные сети
2.3.2 | Сети водоснабжения | Генподрядчик | м | 154 | 48.1145 | 7409.63 | 0.5419% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.3.2 | Сети бытовой канализации | Генподрядчик | м | 103 | 30.0052 | 3090.54 | 0.226% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.3.3 | Сети ливневой канализации | Генподрядчик | м | 301 | 24.7123 | 7438.41 | 0.5441% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.3.4 | Наружное освещение | Генподрядчик | м | 411 | 13.9837 | 5747.3 | 0.4204% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.3.5 | Сети связи | Генподрядчик | м | 430 | 0.42272 | 181.77 | 0.01329% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.3.6 | Сети электроснабжения | Генподрядчик | м | 2892 | 1.5049 | 4352.08 | 0.3183% | 0% | 01.08.2023 | 31.10.2023 | План
Факт
2.4 | Благоустройство территории
2.4.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | м3 | 6387 | 0.095763 | 611.64 | 0.04474% | 0% | 28.08.2023 | 31.05.2024 | План
Факт
2.4.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров | Генподрядчик | м2 | 7005.15 | 4.1497 | 29069.62 | 2.126% | 0% | 28.08.2023 | 31.05.2024 | План
Факт
2.4.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | шт | 19 | 32.6321 | 620.01 | 0.04535% | 0% | 22.04.2024 | 01.06.2024 | План
Факт
2.4.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | компл | 4 | 4084.3404 | 16337.3617 | 1.195% | 0% | 26.02.2024 | 01.06.2024 | План
Факт
3 | Сдача объекта
3.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [6 empty] | 06.05.2024 | 16.06.2024 | План
Факт
3.2 | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [6 empty] | 20.05.2024 | 30.06.2024 | План
Факт
4 | Численность, Финансирование
4.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [7 empty] | План | 15 | 75 | 95 | 110 | 118 | 112 | 128 | 128 |  | 128 | 114 | 83 | 86 | 46 | 8
4.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [7 empty] | Факт
4.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [7 empty] | План
4.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [7 empty] | Факт
4.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [7 empty] | План | 8302.8715 | 37320.2246 | 93251.0689 | 97191.0419 | 142929.406 | 134834.5169 | 148402.887 | 148402.887 |  | 156036.7537 | 148394.2658 | 110516.3332 | 108795.6115 | 45500.9028 | 767.2607
4.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [7 empty] | Факт
4.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [8 empty] | 0.6014% | 2.7% | 6.75% | 7.04% | 10.4% | 9.766% | 10.74% | 10.74% |  | 11.3% | 10.74% | 8.005% | 7.88% | 3.29% | 0.05%
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
| «ЗАКАЗЧИК» |  |  | «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК»: Генеральный директор ООО «Абсолют» _____________________ /В.П. Щербинин/
Исполнительный директор
Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
________________________________ /М.А. Павлов/