## 1я очередь. РЕД1
| СОГЛАСОВАНО | [74 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
График о выполнении работ
Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53 I очередь строительства, идентификатор объекта: р-11609
| _______________________ / | [74 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [74 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | Текущий удельный вес | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [47 empty] | Примечание | Срок
[10 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 | 33
1 | СМР | [8 empty] | 2022-10-01 | 2023-11-15
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе монтаж подкрановых путей для башенного крана | Генподрядчик | комплекс | 1 | 19588.5589 | 19588.5589 | 6.781% | 2% | 0.0013563 | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | План |  |  |  |  | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Факт
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 67837.6261 | 67837.6261 | 23.48% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания, в том числе стеновые панели наружние и внутренние | Генподрядчик | комплекс | 1 | 9183.6317 | 9183.6317 | 3.179% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбура, ограждения лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 18576.566 | 18576.566 | 6.431% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных груп, парапеты | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6841.794 | 6841.794 | 2.369% | 0% | 0 | 2023-08-15 | 2023-09-15 |  |  | План | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов, витражи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 43410.9134 | 43410.9134 | 15.03% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП, в том числе тепломеханические решения и автоматизация тепломеханических решений теплового пункта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 11124.7542 | 11124.7542 | 3.851% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС + автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8781.4362 | 8781.4362 | 3.04% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1537.4034 | 1537.4034 | 0.5322% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции, том числе автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 17307.3041 | 17307.3041 | 5.992% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8874.3567 | 8874.3567 | 3.072% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6496.9715 | 6496.9715 | 2.249% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2251.5465 | 2251.5465 | 0.7795% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2088.4626 | 2088.4626 | 0.723% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 16315.3596 | 16315.3596 | 5.648% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [36 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, шахт лифта, выходов, террасы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 10198.9413 | 10198.9413 | 3.531% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети | [8 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30
1.2.1 | Сети теплоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 4332.0442 | 4332.0442 | 1.5% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.2 | Сети водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 735.3804 | 735.3804 | 0.2546% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.3 | Сети бытовой канализации | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2735.0473 | 2735.0473 | 0.9468% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.4 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1642.6009 | 1642.6009 | 0.5686% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.5 | Сети связи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 70.0426 | 70.0426 | 0.02425% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-15
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1331.4828 | 1331.4828 | 0.4609% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, в том числе организация дорожного движения, озеленение и восстановление зеленых насаждений в г. Нефтеюганске | Генподрядчик | комплекс | 1 | 16688.4741 | 16688.4741 | 5.777% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1643.5953 | 1643.5953 | 0.569% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2897.602 | 2897.602 | 1.003% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
2 | Сдача объекта | [8 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 704.1443 | 704.1443 | 0.2438% | 0% | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | План | [56 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [7 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-30 |  |  | План | [58 empty] | 10 | 10
Факт
| ЗОС | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| РНВ | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 5663.9208
| ИТОГО стоимость работ по договору СМР |  |  |  |  | 288859.9607 | 8.9804
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 58 | 60 | 62 | 64 | 77 | 79 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 46 | 46 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  |  | 61 |  |  |  | 80 |  |  |  | 89 |  |  |  | 90 |  |  |  | 44 |  |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  |  | 0
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | План | [8 empty] | 9794.2794 |  |  |  | 9794.2794 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 24046.5454 |  |  |  | 27296.5577 |  |  |  | 34196.8809 |  |  |  | 38144.0616 |  |  |  | 49513.2411 |  |  |  | 44788.3258 |  |  |  | 9739.3072 |  |  |  | 10443.4515
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [5 empty] | 0.0013563
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%

## 1я очередь 17.10
| СОГЛАСОВАНО | [74 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
График о выполнении работ
Многоэтажный жилой дом со встроенными торгово-офисными помещениями, расположенный по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск. 16А микрорайон, дом 53 I очередь строительства, идентификатор объекта: р-11609
| _______________________ / | [74 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [74 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | Цена за ед., тыс руб. | Стоимость по договору, тыс. руб. | Удельный вес, % * | Строительная готовность, % | Текущий удельный вес | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [47 empty] | Примечание | Срок
[10 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 |  |  |  | 30 |  |  |  | 31 |  |  |  | 32 | 33
1 | СМР | [8 empty] | 2022-10-01 | 2023-11-15
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе монтаж подкрановых путей для башенного крана | Генподрядчик | комплекс | 1 | 19588.5589 | 19588.5589 | 6.781% | 2% | 0.0013563 | 2022-10-01 | 2022-12-31 |  |  | План |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[14 empty] | Факт |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 67837.6261 | 67837.6261 | 23.48% | 0% | 0 | 2023-01-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания, в том числе стеновые панели наружние и внутренние | Генподрядчик | комплекс | 1 | 9183.6317 | 9183.6317 | 3.179% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-15 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбура, ограждения лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 18576.566 | 18576.566 | 6.431% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных груп, парапеты | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6841.794 | 6841.794 | 2.369% | 0% | 0 | 2023-08-15 | 2023-09-15 |  |  | План | [46 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов, витражи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 43410.9134 | 43410.9134 | 15.03% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП, в том числе тепломеханические решения и автоматизация тепломеханических решений теплового пункта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 11124.7542 | 11124.7542 | 3.851% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС + автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8781.4362 | 8781.4362 | 3.04% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1537.4034 | 1537.4034 | 0.5322% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции, том числе автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 17307.3041 | 17307.3041 | 5.992% | 0% | 0 | 2023-04-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 8874.3567 | 8874.3567 | 3.072% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 6496.9715 | 6496.9715 | 2.249% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2251.5465 | 2251.5465 | 0.7795% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2088.4626 | 2088.4626 | 0.723% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 16315.3596 | 16315.3596 | 5.648% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [36 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, шахт лифта, выходов, террасы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 10198.9413 | 10198.9413 | 3.531% | 0% | 0 | 2023-06-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети | [8 empty] | 2023-05-01 | 2023-09-30
1.2.1 | Сети теплоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 4332.0442 | 4332.0442 | 1.5% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.2 | Сети водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 735.3804 | 735.3804 | 0.2546% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.3 | Сети бытовой канализации | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2735.0473 | 2735.0473 | 0.9468% | 0% | 0 | 2023-05-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.4 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1642.6009 | 1642.6009 | 0.5686% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.5 | Сети связи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 70.0426 | 70.0426 | 0.02425% | 0% | 0 | 2023-07-01 | 2023-08-31 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории | [8 empty] | 2023-08-01 | 2023-11-15
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1331.4828 | 1331.4828 | 0.4609% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-15 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, в том числе организация дорожного движения, озеленение и восстановление зеленых насаждений в г. Нефтеюганске | Генподрядчик | комплекс | 1 | 16688.4741 | 16688.4741 | 5.777% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 1643.5953 | 1643.5953 | 0.569% | 0% | 0 | 2023-08-01 | 2023-09-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2897.602 | 2897.602 | 1.003% | 0% | 0 | 2023-09-01 | 2023-11-15 |  |  | План | [48 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
2 | Сдача объекта | [8 empty] | 2023-11-01 | 2023-11-30
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 704.1443 | 704.1443 | 0.2438% | 0% | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-30 |  |  | План | [56 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | [7 empty] | 2023-11-15 | 2023-11-30 |  |  | План | [58 empty] | 10 | 10
Факт
| ЗОС | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| РНВ | [8 empty] | 2023-09-15 | 2023-09-30 |  |  | План
| РНВ | [12 empty] | Факт
| Непредвиденные расходы 2% |  |  |  |  | 5663.9208
| ИТОГО стоимость работ по договору СМР |  |  |  |  | 288859.9607 | 8.9804
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 58 | 60 | 62 | 64 | 77 | 79 | 81 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 89 | 46 | 46 | 41 | 41 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 32 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | План | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 15 |  |  |  | 24 |  |  |  | 61 |  |  |  | 80 |  |  |  | 89 |  |  |  | 90 |  |  |  | 44 |  |  |  | 28 |  |  |  | 23 |  |  |  | 0
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [10 empty] | Факт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | План | [8 empty] | 9794.2794 |  |  |  | 9794.2794 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 8479.7033 |  |  |  | 24046.5454 |  |  |  | 27296.5577 |  |  |  | 34196.8809 |  |  |  | 38144.0616 |  |  |  | 49513.2411 |  |  |  | 44788.3258 |  |  |  | 9739.3072 |  |  |  | 10443.4515
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [10 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | % | [5 empty] | 0.0013563
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%

## 1я очередь 18.10
| СОГЛАСОВАНО | [54 empty] | УТВЕРЖДАЮ
Фонд защиты прав
граждан-участников долевого строительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Исполнительный директор
| _______________________ / | [54 empty] | _______________________ / М.А. Павлов
| М.П. "____" ____________ 2022 г. | [54 empty] | М.П. "____" ____________ 2022 г.
№ пп | Наименование работ | Ответственное лицо | Ед.изм. | Кол-во/объем по проекту | ПЛАНОВЫЙ Срок выполнения работ |  | ФАКТИЧЕСКИЙ Срок выполнения работ |  |  | 2022 | [15 empty] | 2023 год | [35 empty] | Примечание | Срок
[5 empty] | начало | окончание | начало | окончание |  | сентябрь |  |  |  | октябрь |  |  |  | ноябрь |  |  |  | декабрь |  |  |  | январь |  |  |  | февраль |  |  |  | март |  |  |  | апрель |  |  |  | май |  |  |  | июнь |  |  |  | июль |  |  |  | август |  |  |  | сентябрь
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  |  | 17 |  |  |  | 18 |  |  |  | 19 |  |  |  | 20 |  |  |  | 21 |  |  |  | 22 |  |  |  | 23 |  |  |  | 24 |  |  |  | 25 |  |  |  | 26 |  |  |  | 27 |  |  |  | 28 |  |  |  | 29 | 30
1 | СМР |  |  |  | 2022-09-16 | 2022-08-30
1.1.1 | Подготовительные работы, в том числе монтаж подкрановых путей для башенного крана | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2022-09-16 | 2022-12-31 |  |  | План |  |  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
[9 empty] | Факт |  |  | 5 | 5 | 5 | 5
1.1.2 | Возведение железобетонных конструкций | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-01-01 | 2023-06-30 |  |  | План | [16 empty] | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9
Факт
1.1.3 | Кладка наружных, внутренних стен и перегородок здания, в том числе стеновые панели наружние и внутренние | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-04-01 | 2023-07-31 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.4 | Фасадные работы, в том числе отделка цоколя, утепление тамбура, ограждения лоджий | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18
Факт
1.1.5 | Устройство кровли, козырьков входных груп, парапеты | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.6 | Монтаж оконных и дверных проемов, витражи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-04-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.7 | Монтаж внутренних инженерных сетей отопления и ИТП, в том числе тепломеханические решения и автоматизация тепломеханических решений теплового пункта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-04-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.8 | Монтаж внутренних инженерных сетей водоснабжения ХВС и ГВС + автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.9 | Монтаж внутренних инженерных сетей канализации К1, К2 | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [40 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.10 | Монтаж внутренних сетей вентиляции, том числе автоматизация | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-04-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
Факт
1.1.11 | Монтаж лифтов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [40 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.12 | Монтаж внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.1.13 | Монтаж внутренних слаботочных сетей | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.14 | Монтаж пожарной сигнализации и оповещения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.1.15 | Внутренние отделочные работы*, в том числе устройство полов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-06-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [36 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12
Факт
1.1.16 | Устройство крылец, пандусов, приямков, лестниц, шахт лифта, выходов, террасы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-06-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [36 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.2 | Наружные инженерные сети |  |  |  | 2023-05-01 | 2023-08-30
1.2.1 | Сети теплоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.2 | Сети водоснабжения | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.3 | Сети бытовой канализации | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-05-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [32 empty] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.2.4 | Наружное освещение | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.2.5 | Сети связи | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-07-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [40 empty] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3 | Благоустройство территории |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-08-30
1.3.1 | Вертикальная планировка ЗУ, замещение просадочного грунта | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 2 | 2 | 2 | 2
Факт
1.3.2 | Устройство автомобильных дорог, проездов, тротуаров, в том числе организация дорожного движения, озеленение и восстановление зеленых насаждений в г. Нефтеюганске | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
1.3.3 | Устройство МАФов | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 3 | 3 | 3 | 3
Факт
1.3.4 | Пуско-наладочные работы | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-09-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2 | Сдача объекта |  |  |  | 2023-08-01 | 2023-09-20
2.1 | Формирование пакета документов для ввода объекта в эксплуатацию | Генподрядчик | комплекс | 1 | 2023-08-01 | 2023-08-30 |  |  | План | [44 empty] | 4 | 4 | 4 | 4
Факт
2.2. | Ввод объекта в эксплуатацию | Генподрядчик |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-20 |  |  | План | [48 empty] | 10 | 10
Факт
| ЗОС |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-20 |  |  | План
| РНВ | [7 empty] | Факт
| РНВ |  |  |  | 2023-09-01 | 2023-09-20 |  |  | План
| РНВ | [7 empty] | Факт
Непредвиденные расходы 2%
ИТОГО стоимость работ по договору СМР
3 | Численность, Финансирование
3.1 | Численность рабочих (месячная) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [5 empty] | План | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | 25 | 25 | 25 | 60 | 62 | 64 | 66 | 80 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 102 | 102 | 102 | 102 | 10 | 10 | 0 | 0
3.2 | Численность рабочих (месячная) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [5 empty] | Факт | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Численность рабочих (средняя в день) ПЛАНОВАЯ | Генподрядчик | чел. | [5 empty] | План | 3 |  |  |  | 6 |  |  |  | 8 |  |  |  | 5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 12 |  |  |  | 13 |  |  |  | 25 |  |  |  | 63 |  |  |  | 83 |  |  |  | 86 |  |  |  | 102 |  |  |  | 5
3.4 | Численность рабочих (средняя в день) ФАКТИЧЕСКАЯ | Генподрядчик | чел. | [5 empty] | Факт | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
3.5 | Выполнение плановое | Генподрядчик | руб. | [5 empty] | План | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | 0
3.6 | Выполнение фактическое (принято по КС-2) | Генподрядчик | руб. | [5 empty] | Факт
3.7 | Строительная готовность объекта |  | %
* - при условии подачи тепла ресурсной организацией
Примечание
1. | Графа 7 "Стоимость по договору" без НДС
2. | Строка 3.5. "Выполнение плановое" без НДС и учета непредвиденных затрат 2%